**ОТЧЕТ ПО РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО**

**УЛУСЧЕРГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ЗА 2015 ГОД**

**I. Общая информация**

Муниципальная программа «Комплексное совершенствование социально-экономических процессов МО Улусчергинское сельское поселение» утверждена Постановлением главы сельской администрации № 59 от 22.12.2014 года.

Администратор – Администрация МО Улусчергинское сельское поселение.

Целью муниципальной программы является комплексное совершенствование социально-экономических процессов.

Цель в 2015 году достигалась путем решения следующих задач:

1. Развитие экономического и налогового потенциала;
2. Устойчивое развитие систем жизнеобеспечения;
3. Развитие социально-культурной сферы.

Муниципальная программа реализовывалась в рамках аналитической ведомственной целевой программы «Повышение эффективности муниципального управления в администрации МО Улусчергинское сельское поселение на 2015-2018 годы».

В 2015 году на реализацию муниципальной программы за счет всех источников направлено 445,7 тыс.рублей или 82,7% от плана (план - 539 ,1 тыс.рублей), в том числе:

средства республиканского бюджета –70 тыс. рублей, исполнение составило 100%, удельный вес 15,7%;

средства федерального бюджетов - 0 тыс. рублей

местный бюджет – 375,7 тыс.рублей или исполнено на 80% (план 469,08 рублей), что составляет 84,3 % от общего объема.

**II. Результаты реализации муниципальной программы, основных мероприятий (ведомственных целевых программ), достигнутые за отчетный период.**

Темп роста налоговых поступлений в бюджет поселения составил 71,5 %, процент исполнения целевого показателя составил 67,4% (целевой показатель 106%).

Снижение налоговых поступлений связано с изменением норматива отчислений налога на доходы физических лиц с 10 % до 2%, передачей полномочий по дорожному фонду на уровень муниципального района.

По показателям охвата территории поселения мероприятиями по благоустройству наблюдается неисполнение при запланированном показателе 100 %, составляет 70 % от целевого значения (целевое значение-100%), Неисполнение произошло в связи с отдаленностью между населенными пунктами в поселении. В с. Могута и Кукуя мероприятия по благоустройству не проведены.

Охват населения услугами культуры составил 70% при целевом показателе 100 %. Неисполнение связано с отсутствием домов культуры в с. Могута и с. Кукуя. В с. Мухор-Черга и Улусчерга хват населения услугами культуры составляет 100%.

Удельный вес населения, систематически занимающиеся физической культурой и спортом составил 30%, при утвержденном целевом значении 30%.

В отчетном году в сельском поселением было вовлечено в мероприятия 16 % населения за счет посещения спортивных мероприятий и кружков школьниками и молодежью на базе школы и организованного филиала ДСШ. В связи, с чем увеличилось количество людей ведущих здоровый образ жизни.

Количество мероприятий, проведенных поселением по безопасности населения составил 4 ед., что соответствует целевому значению.

Проведены условные тренировки по профилактике чрезвычайных ситуаций.

**Развитие экономического и налогового потенциала**

Подпрограмма направлена на достижение цели: развития экономического и налогового потенциала сельского поселения. Администратор – Администрация сельского поселения

Цель Подпрограммы в 2015 году достигнута путем решения следующих задач:

1. Создание условий для развития социального сектора;

2. Повышение эффективности управления муниципальными финансами;

3. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволила достичь следующих целевых показателей:

доля налоговых и неналоговых поступлений в общем объеме доходов бюджета составила 7 ,2% при плане 6% наблюдается положительная динамика в связи увеличением поступлений налога на имущество;

прирост поголовья скота, в т.ч. крупного рогатого скота, овец и коз составил 0 % . Наблюдается снижение поголовья по сравнению с 2014 годом на 1% в связи с отсутствием сельскохозяйственных угодий для заготовки кормов;

темп роста поступлений от арендных платежей составил 0%. В связи с отсутствием свободного имущества, увеличения пошлины за регистрацию договоров низкими доходами населения.

**Повышение эффективности систем жизнеобеспечения.**

Подпрограмма направлена на достижение цели: Повышение эффективности систем жизнеобеспечения.

Цель подпрограммы в 2015 году достигалась путем решения следующих задач:

1) Повышение уровня благоустройства территории;

2) Обеспечение безопасности населения.

Реализация мероприятий ведомственной целевой программы позволила достичь следующих целевых показателей:

**- д**оля объектов, которым присвоены адреса в общей численности объектов подвергшихся адресации составила практически 100 %, что соответствует целевому значению. Тем роста по сравнению с прошлым отчетным периодом 5%. Администрацией поселения проведены мероприятия по установке указателей с наименованием улиц и номеров домов.

- Решением сессии сельского Совета депутатов № 31-6 от 15.05.2012 г утверждены правила благоустройства территории поселения;

- увеличение количества пожаров на территории, что выше целевого значения на 100% (целевой показатель -1). По сравнению с 2014 годом количество пожаров увеличилось в два раза (2014-год 1 случай в 2015 году 2), в связи с несоблюдением мер противопожарной безопасности.

**Социальное развитие.**

Подпрограмма направлена на достижение цели: Социальное развитие МО Улусчергинское сельское поселение.

Цель подпрограммы достигается путем решения следующих задач:

1. Развитие культуры;
2. Развитие физической культуры и спорта;
3. Организация и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволила достичь следующих целевых показателей:

1) Количество проведенных культурно-массовых мероприятий составил 105 ед., что выше целевого значения на 5 ед. (целевое значение – 100 ед). Темп роста 105 %. Проведены мероприятия с привлечением населения в с. Мухор-Черга и с. Улусчерга.

2) Количество населения, систематически занимающихся физической культурой и спортом составил 80 чел. Целевой показатель исполнен на 100%.

3) Доля молодых людей, участвующих в мероприятиях поселения составил 100% - выше целевого значения на 5 ед. в связи с улучшением качества проводимых мероприятий и организаций досуга.

В целом по муниципальной программе из 14 показателей достигнуты целевого значения 8 показателей.

С момента принятия программы изменения не вносились.