**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ МО УЛУСЧЕРГИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ «Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения»**

**ЗА 2021 ГОД**

**I. Общая информация**

Постановлением главы МО Улусчергинское сельское поселение № 29.1 от 15 ноября 2018 года утверждена муниципальная программа «Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения на 2019-2024 годы»

Сведения об использовании местного бюджета МО Улусчергинское сельское поселение и иных средств на реализацию муниципальной программы, основных мероприятий:

В 2021 году на реализацию муниципальной программы МО Улусчергинское сельское поселение за счет всех источников направлено 230,33 тыс.рублей или 100 % от плана (план 230,33 рублей), в том числе:

средства республиканского бюджета – 0

средства федерального бюджетов - 230,33 тыс. рублей

 средства бюджета МО «Шебалинский район»– 0 руб.

 собственные средства – 0 руб.

**II. Результаты реализации муниципальной программы, основных мероприятий, достигнутые за отчетный период:**

Муниципальная программа направлена на достижение цели: Организация эффективного функционирования систем жизнеобеспечения. Администратор –Администрация МО Улусчергинское сельское поселение.

Цель муниципальной программы в 2021 году достигалась путем решения следующих задач:

1. Развитие коммунального и дорожно-транспортного комплекса

2. Обеспечение безопасности населения

3. Повышение уровня благоустройства территории

4. Создание условий реализации муниципальной программы

В результате реализации мероприятий муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели:

*- Из средств дорожного фонда* был произведён текущий ремонт автомобильного моста по улице Октябрьской в селе Улусчерга на сумму- 216,00 рублей;

- *Снижение случаев чрезвычайных ситуаций и пожаров*, за 2021 год пожаров не зарегистрировано, были проведены следующие мероприятия по обеспечению мер пожарной безопасности:

- Проведены индивидуальные беседы по пожарной безопасности, вручили памятки по правилам пожарной безопасности, ознакомили с телефонами доверия МЧС России и ГУ МЧС России по Республике Алтай, 95 человек,

- Население проинформировано о пожарной безопасности при использовании электрических устройств, пиротехнических средств путем размещения объявлений на информационных стендах.

- Проведен обход неблагополучных семей, одиноко проживающих, многодетных и граждан пожилого возраста.

- *Охват территории поселения мероприятиями по благоустройству* составил 20%, проведена работа по разработке генерального плана на сумму 14,32 тыс. руб., а также следующие мероприятия:

- проведено 2 субботника по очистке территории сёл поселения, субботники по очистке территорий кладбищ. Организован вывоз мусора от населения ООО «Экобезопасность». Проведён субботник по очистке территории около зданий сельского клуба, сельской администрации, проведена аккарицидная обработка территории кладбищ, в течении года размещались памятки и листовки по клещам.

 - *Доля освещенных улиц от общего количества улиц*, составила 45%, продолжается работа по дальнейшему освещению улиц в поселении.

 - *Доля финансовой обеспеченности деятельности*

Всего на реализацию муниципальной программы в 2020 году израсходовано- 230,33 тыс. рублей, из них на :

- ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения – 216,00 тыс. руб.,

- освещение улиц сельского поселения – тыс. руб.,

- обеспечение безопасности населения – 0 тыс. руб.,

- снижение случаев чрезвычайных ситуаций и пожаров – тыс. руб.,

- профилактика терроризма и экстремизма – 0 тыс. руб.,

- предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций – 0 тыс. руб.,

- повышение уровня благоустройства территорий – 14,32 тыс. руб.,

В целом по муниципальной программе все 5 показателей достигнуты.